## Slide 1: Trenutno stanje: Zbiranje privolitev po GDPR
Matija Dolžan, Matic Brod, Petra Bencek, Laura Ekart• 11. 6. 2018

## Slide 2: Agenda
Pregled izdelkov
Obdobje: 21. 5. - 28. 5. 2018
Izdelki, Arhitektura
Repozitorij
Projekt, naloge
Vizija,
Arhitektura
Podatkovne strukture
Razvojno okolje
Delujoča rešitev
...
Metode dela (izkušnje, izboljšave)
Plan za obdobje 28.5. – 4. 6. 2018

## Slide 3: Pregled izdelkov 1/1
Izdelek 1
Login z Google-om,
Shranjevanje uporabnikov (prijavljeni z Google računom),
Dodajanje pooblaščenca in upravljalca,
Seznam privolitev, pooblaščence in upravljalcev
Search podpisnikov
Analiza privolitev
README datoteka
Verzije, checkboxi na verzijah
Design

## Slide 4: Arhitektura

## Slide 6: Metode dela
Pristop 1
Tedenska Kanban tabla
Sprotno dogovarjanje

## Slide 7: Izkušnje
Pozitivne
Dogovor o zadolžitvah
Negativne
Izvažanje PDF

## Slide 8: Tedenski plan
Dokončevanje in testiranje
Dokončevanje nekaterih funkcionalnosti in testiranje. Deploy na OpenShift.

## Slide 9: Stanje realizacije

## Slide 10
21.5.08
Vzpostavitev razvojnega in izvajalnega okolja, baze, vizija
28.17.08
Priprava stabilne različice rešitve in enotnega uporabniškega vmesnika
4.6.08
Delo na funkcionalnostih in priprava stabilne različice rešitve z omejenim naborom funkcionalnosti
11.6.08
Delo na funkcionalnostih, pripravljena RC različica rešitve z vsemi funkcionalnostmi
18.6.08
Testiranje in dopolnjevanje ter popravki končne različice in namestitev na strežnik

## Slide 11: Diskusija
Zabeležka 1
Zabeležka 2
Zabeležka 3